Построить схему сетевого графика

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер предшествующей работы | Номер данной работы | Содержание данной работы |
| - | 0 | Приказ о формировании ССтУП |
| 0 | 1 | Отбор кандидатов для формирования рабочей группы |
| 1 | 2 | Подготовка персонала рабочей группы |
| 2 | 3 | Формирование рабочей группы |
| 3 | 4 | Разработка системы ССтУП |
| 3,4 | 5 | Анализ текущего состояния предприятия |
| 5 | 6 | Анализ функциональных нагрузок в СУП |
| 5 | 7 | Анализ целеполагания в СУП |
| 5 | 8 | Анализ информационного обеспечения СУП |
| 5 | 9 | Анализ проблем структурных подразделений |
| 5 | 10 | Анализ политики в отношении персонала |
| 6, 7. 8, 9, 10 | 11 | Формирование целей адаптации СУП |
| 4 | 12 | Формирование персонала ССтУП |
| 12 | 13 | Формирование оргструктур ССтУП |
| 13 | 14 | Формирование целей внедрения ССтУП |
| 14 | 15 | Определение последовательности и построение сетевых графиков внедрения |
| 11, 15 | 16 | Определение взаимосвязанных целей и задач |
| 16 | 17 | Оформление ветвей проекта |
| 17 | 18 | Установление последовательности и временных этапов получения результатов |
| 18 | 19 | Сводный сетевой график выполнения работ |
| 19 | 20 | Назначение ответственных лиц и переход на разработанные сетевые графики |